## Prioridades
Nombre del Proyecto:
|  |  | Instrucciones: | [9 empty] | 0 | 1.9 | Bajo
Umbral para Amenazas |  |  | 1. Ingrese la puntuación de Impacto y Probabilidad (o use la que viene por defecto) | [9 empty] | 2 | 4.4 | Medio
Alto | 4.5 |  | 2. Ingrese el Umbral para Amenazas (alto y medio) | [9 empty] | 4.5 | + | Alto
Medio | 2 |  | 3. Ingrese el Umbral para Oportunidades (alto y medio)
4. Ingrese los riesgos y oportunidades son sus respectivos impactos y probabilidades en las hojas respectivas. La codificación de color le ayudará a visualizar fácilmente.
Umbral para Oportunidades |  |  | Amenazas |  |  |  |  | Oportunidades
Alto | 4 |  |  |  | = Alta Prioridad |  |  |  |  | = Alta Prioridad
Medio | 2 |  |  |  | = Mediana Prioridad |  |  |  |  | = Mediana Prioridad
[5 empty] | = Baja Prioridad |  |  |  |  | = Baja Prioridad
|  |  | Amenazas |  |  |  |  | Oportunidades
| Impacto | 9 | 0.9 | 2.7 | 4.5 | 6.3 | 8.1 | 8.1 | 6.3 | 4.5 | 2.7 | 0.9
|  | 7 | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | 4.9 | 3.5 | 2.1 | 0.7
|  | 5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5
|  | 3 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 0.3
|  | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1
|  |  | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1
Probabilidad

## Categorias de Riesgos
CATEGORIAS DE RIESGOS
ID | Categoria | Sub-Categoria
1 | Técnicos
1.1 |  | Requerimientos
1.2 |  | Infraestructura
1.3 |  | Seguridad
1.4 |  | Complejidad
1.5 |  | Desempeño y Confiabilidad
1.6 |  | Calidad
1.7 |  | Comunicaciones
2 | Externos
2.1 |  | Proveedores y Contratistas
2.2 |  | Políticos
2.3 |  | Regulaciones
2.4 |  | Mercado
2.5 |  | Cliente
2.6 |  | Clima / Desastres naturales
2.7 |  | Competencia
3 | Organizacional
3.1 |  | Dependencias en otros proyectos
3.2 |  | Recursos y Priorización
3.3 |  | Financiación
3.4 |  | Cultura Organizacional
3.5 |  | Estrategia Empresarial
3.6 |  | Capacitación
4 | Gestión de Proyectos
4.1 |  | Estimación
4.2 |  | Planeación
4.3 |  | Control
4.4 |  | Comunicación

## Registro de Riesgos
Registro de Riesgos
| Nombre del Proyecto: | Plataforma De Gestión De Proyectos Colaborativos Con Integración De Inteligencia Artificial
ID Riesgo | Descripción del Riesgo | Area de Impacto | Causa | Impacto | Probabilidad | Puntuación de Riesgo | Detectabilidad | Estado | Asignado a | Evento que lo Dispara | ID Riesgo | Estrategia de Respuesta | Reserva de Contingencia; Ajustes al Presupuesto y Cronograma en el Plan de Gestión del Proyecto | Fecha de Aprobación | Comentarios
250424a | Nuevas tecnologías presentan un desafio a IT con la curva de aprendizaje, lo que puede causar atrasos en implementaciones | Cronograma | El equipo no tiene experiencia en dicha tecnología | Critico | Muy Alto | 8.1 | Bajo | Activo | CORILLA, JUSCAMATIA SAID MARDUX | El equipo no tenia entrenamiento previo | 250424a | Se llevará a cabo entrenamiento para 3 miembros del equipo en Julio 2015 | 300 | 2025-04-24 | - | No elimine o modifique estas celdas!!
250424b | Un integrante no esta disponible durante un periodo de tiempo | Cronograma | No se evaluó adecuamente a los miembros del equipo | Muy Serio | Muy Alto | 6.3 | Alto | Observado | FERRUZO, IZQUIERDO JOCABED ISABEL | Problemas de salud y cruces de horarios de trabajo | 250424b | Revisión y coordinación previa de horarios para respaldo de horas de trabajo en el proyecto. En caso de ausencia, asignación de | No aplica | 2025-04-24 | - | Umbral para Amenazas
250424c | Actualizaciones y mantenimiento: La rápida evolución de tecnologías de IA puede requerir actualizaciones constantes para mantener la relevancia y seguridad del sistema. | Alcance | La tecnología de IA evoluciona rápidamente, lo que obliga a actualizar frecuentemente algoritmos, modelos y compatibilidades para evitar obsolescencia y vulnerabilidades. | Serio | Alto | 3.5 | Bajo | Observado | MUNIVE, GUERRA JOSÉ ALEJANDRO | Lanzamiento de nuevas versiones de herramientas, modelos de IA o cambios en requisitos de seguridad y compatibilidad tecnológica. | 250424c | Implementar un plan de gestión de actualizaciones proactivo, que incluya monitoreo continuo de tecnologías emergentes, pruebas en entornos controlados antes del despliegue y asignación de un equipo dedicado a mantenimiento y mejora continua. | No aplica | 2025-04-24 | - | Alto | 4.5
250424d | A medida que avanza el proyecto, el cliente o los usuarios finales pueden cambiar de opinión o tener nuevas necesidades. | Alcance | Requisitos mal definidos, evolución de necesidades del cliente, poca comunicación con stakeholders. | Serio | Muy Alto | 4.5 | Alto | Observado | ORTEGA, BATALLA BRAULIO CÉSAR | Reuniones con el cliente donde se plantean nuevas ideas, feedback del usuario final o cambios en el negocio. | 250424d | Documentar todos los requerimientos y establecer un proceso formal para cambios. | Reservar tiempo en el cronograma para gestionar solicitudes de cambio; prever un margen presupuestario para reanálisis o rediseño; establecer revisiones regulares de alcance para minimizar impacto. | 2025-04-24 | - | Medio | 2
250424e | Retraso en el cronograma que puede deberse a estimaciones incorrectas, bloqueos técnicos, dependencias externas o falta de recursos. | Cronograma | Estimaciones incorrectas, bloqueos técnicos, falta de planificación realista. | Muy Serio | Muy Alto | 6.3 | Bajo | Observado | SEGURA, MEZA GIOVANNY LUIS EDUARDO | Fallas en la entrega de módulos, bloqueos técnicos inesperados o errores que requieren retrabajo. | 250424e | Dividir el proyecto en tareas pequeñas y hacer seguimiento frecuente del avance. | Incluir buffers por fase crítica en el cronograma; asignar reserva de horas hombre o días adicionales; prever recursos adicionales para mitigar cuellos de botella si aparecen. | 2025-04-24 | -
250424f | La falta de claridad entre el equipo de desarrollo, los usuarios, el cliente o el project manager puede llevar a malentendidos o errores graves. | Cronograma | Canales mal definidos, lenguaje técnico complejo, reuniones ineficientes. | Serio | Alto | 3.5 | Alto | Observado | SINCHE, ALVARADO YERALD CRISTHIAN | Falta de reuniones regulares, cambios no informados, o decisiones que no se comparten con todo el equipo. | 250424f | Establecer reuniones periódicas cortas (dailies o weeklies) y canales de comunicación claros. | Invertir en herramientas de comunicación colaborativa (Slack, Notion, etc.); incluir tiempo para reuniones regulares y revisión de acuerdos; poco ajuste presupuestario, pero sí de gestión del tiempo. | 2025-04-24 | - | Umbral para Oportunidades
250424g | Código mal escrito, sin pruebas suficientes o sin buenas prácticas puede generar bugs difíciles de detectar. | Calidad | Presión por tiempos, ausencia de pruebas automatizadas, malas prácticas de desarrollo. | Critico | Alto | 6.3 | Bajo | Observado | CORILLA, JUSCAMATIA SAID MARDUX | Entregas apuradas, saltarse la revisión de código o eliminación de etapas de testing por presión de tiempo. | 250424g | Aplicar revisión de código y pruebas automatizadas como práctica obligatoria. | Reservar tiempo para testing y revisiones de código en cada fase; considerar costos asociados a herramientas de QA o soporte externo; no comprimir fases críticas para mantener estándares de calidad. | 2025-04-24 | - | Alto | 4
250424h | Dependencia de tecnologías o herramientas externas ya que muchos proyectos dependen de APIs, librerías, servicios de terceros o licencias. | Calidad | Uso de servicios/librerías sin respaldo, herramientas no mantenidas, sin análisis de riesgo técnico. | Moderado | Medio | 1.5 | Alto | Observado | FERRUZO, IZQUIERDO JOCABED ISABEL | Fallo en una API de terceros, cambios en licencias, interrupción de servicios externos críticos. | 250424h | Tener alternativas o planes de contingencia para servicios externos críticos. | Mantener reserva de tiempo en caso de fallas de servicios de terceros; prever presupuesto para alternativas o versiones premium si la gratuita falla; establecer fechas clave con margen. | 2025-04-24 | - | Medio | 2
250424i | Por presión de tiempo o descuido, a veces no se realizan pruebas suficientes (unitarias, integración, usabilidad). | Calidad | Cronograma ajustado, recursos limitados para QA, subestimación de la importancia del testing. | Serio | Alto | 3.5 | Bajo | Observado | CORILLA, JUSCAMATIA SAID MARDUX | Aceleración del cronograma, cambio en prioridades, o ausencia de QA al final del proyecto. | 250424i | Asignar tiempo específico en el cronograma para QA y pruebas antes de cada entrega. | Reservar fase específica de QA antes del cierre del proyecto; asignar recursos técnicos y tiempo exclusivo para testing; contemplar posible necesidad de soporte externo para pruebas finales. | 2025-04-24 | -
250424j | El sistema puede funcionar bien en desarrollo o con pocos usuarios, pero colapsar al escalar. | Calidad | Arquitectura mal planificada, sin pruebas de carga, falta de monitoreo desde el inicio. | Serio | Medio | 2.5 | Medio | Observado | FERRUZO, IZQUIERDO JOCABED ISABEL | Aumento repentino de usuarios, despliegue en producción sin pruebas de carga, o lanzamiento apresurado. | 250424j | Realizar pruebas de carga antes del lanzamiento y monitorear el sistema desde staging. | Incluir pruebas de carga en el cronograma antes del lanzamiento; reservar presupuesto para mejoras en infraestructura si son necesarias; dejar margen técnico en los últimos sprints. | 2025-04-24 | -
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Copyright 2009 CVR/IT Consulting LLC All Rights Reserved

## Registro de Oportunidades
Registro de Oportunidades
| Nombre del Proyecto: | Plataforma De Gestión De Proyectos Colaborativos Con Integración De Inteligencia Artificial
ID Oportunidad | Descripción de la Oportunidad | Area de Impacto | Causa de la Oportunidad | Impacto | Probabilidad | Puntuación de la Oportunidad | Detectabilidad | Estado | Asignado a | Evento que lo Dispara | ID Oportunidad | Señales y Síntomas | Estrategia de Respuesta | Reserva de Contingencia; Ajustes al Presupuesto y Cronograma en el Plan de Gestión del Proyecto | Fecha de Aprobación | Comentarios
250424a | La integración de IA es un objetivo central del proyecto (asistente virtual y predicción de tiempos). Oportunidad para el equipo de desarrollo de especializarse en tecnologías emergentes de IA y posicionarse como expertos en soluciones inteligentes. | Calidad | El proyecto contempla funcionalidades IA como asistente virtual y predicción de tiempos. | Muy Alto | Alto | 6.3 | Alto | Activo | CORILLA, JUSCAMATIA SAID MARDUX | Inclusión oficial de la IA en el alcance del proyecto (asistente virtual y predicción de tiempos). | 250424a | Se requiere implementar IA como parte clave del alcance. El equipo ya considera estos módulos como entregables. | Potenciar la integración de IA mediante la capacitación del equipo en frameworks de inteligencia artificial y la experimentación temprana con el asistente virtual y el sistema de predicción. | Reservar tiempo para pruebas, ajustes de precisión y entrenamiento del equipo; prever posibles costos por uso de APIs externas; ajustar el cronograma con una fase específica para IA e iteraciones de mejora. | 2025-04-24 |  | No elimine o modifique estas celdas!!
250424b | El proyecto se construye con un stack tecnológico muy demandado (MongoDB, Express.js, React.js, Node.js). Posibilidad de fortalecer habilidades técnicas actualizadas y crear un portafolio robusto con tecnología de vanguardia. | Alcance | La elección del stack MERN promueve el uso de herramientas actuales y populares. | Alto | Muy Alto | 6.3 | Alto | Activo | FERRUZO, IZQUIERDO JOCABED ISABEL | Aprobación del stack tecnológico MERN como base para el desarrollo del sistema. | 250424b | El stack tecnológico está claramente definido y es estándar en la industria moderna. Se promueve su dominio. | Explotar el uso del stack MERN estableciendo estándares de calidad desde el inicio (estructura de carpetas, código limpio, patrones de diseño) para maximizar su potencial. | Considerar tiempo de aprendizaje y posibles refactorizaciones; incluir presupuesto para formación si hay brechas; planificar un tiempo inicial para establecer una arquitectura sólida del sistema. | 2025-04-24 |  | Umbral para Amenazas
250424c | Módulos como el chat en tiempo real, notificaciones push y panel de administración con dashboard permiten trabajar con tecnologías complejas y de alto valor. Oportunidad para que los desarrolladores adquieran experiencia en arquitectura de sistemas escalables y en tiempo real. | Alcance | El proyecto incluye módulos complejos como chat en tiempo real y paneles con dashboards. | Alto | Alto | 4.9 | Alto | Activo | MUNIVE, GUERRA JOSÉ ALEJANDRO | Definición de módulos clave en el acta (chat en tiempo real, dashboards, notificaciones, etc.). | 250424c | Módulos complejos y modernos forman parte del cronograma y funcionalidades a entregar. | Potenciar el impacto de estas funcionalidades dividiendo el desarrollo en prototipos funcionales y pruebas por módulo (chat, notificaciones, panel de control), asegurando su correcto funcionamiento. | Reservar tiempo extra para lidiar con complejidades técnicas (chat, notificaciones, dashboards); prever costos asociados a servicios externos; extender fases con estas funciones para garantizar calidad. | 2025-04-24 |  | Alto | 4.5
250424d | El acta indica que no hay un presupuesto financiero aprobado, lo que podría significar más flexibilidad en la elección de herramientas. Oportunidad para experimentar con soluciones innovadoras sin tantas restricciones económicas. | Costo | No hay recursos financieros preaprobados, lo que otorga mayor flexibilidad técnica. | Medio | Bajo | 1.5 | Medio | Activo | ORTEGA, BATALLA BRAULIO CÉSAR | Indicación en el acta de que “no aplica” para recursos financieros, abriendo margen de decisión técnica. | 250424d | El acta dice “No aplica” respecto a recursos financieros, lo que puede interpretarse como flexibilidad. | Aceptar la falta de un presupuesto asignado y actuar únicamente cuando surja una necesidad concreta que requiera inversiones o herramientas premium. | Dejar tiempo para evaluar herramientas innovadoras o premium; utilizar libertad presupuestaria con criterio técnico; incluir una fase exploratoria en el cronograma si es viable. | 2025-04-24 |  | Medio | 2
250424e | El gerente del proyecto tiene autoridad para tomar decisiones técnicas, pero el equipo puede influir activamente proponiendo soluciones viables. Oportunidad para que los desarrolladores participen en la toma de decisiones tecnológicas y propongan las mejores prácticas. | Cronograma | El gerente de proyecto tiene autoridad técnica y no hay patrocinador activo. | Alto | Alto | 4.9 | Medio | Activo | SEGURA, MEZA GIOVANNY LUIS EDUARDO | Declaración de que el gerente de proyecto asume rol técnico y puede tomar decisiones sin patrocinador. | 250424e | Las decisiones técnicas pueden tomarse rápidamente; el equipo puede proponer soluciones sin largos procesos de aprobación. | Explotar la autonomía técnica estableciendo dinámicas de decisión colaborativas dentro del equipo y tomando iniciativas tecnológicas que aceleren el desarrollo. | Asignar tiempo para revisiones técnicas internas y toma de decisiones colectivas; permitir redireccionamiento de recursos según prioridades del equipo; programar revisiones técnicas previas a entregas. | 2025-04-24
250424f | La presencia de roles como Backend/DevOps en el equipo crea espacio para implementar automatización en despliegues y control de versiones. Oportunidad para fortalecer prácticas CI/CD y fomentar la cultura DevOps desde el inicio del proyecto. | Calidad | El equipo tiene perfil DevOps, lo que permite automatizar despliegues y testing. | Medio | Medio | 2.5 | Alto | Activo | SINCHE, ALVARADO YERALD CRISTHIAN | Inclusión de perfiles Backend/DevOps en el equipo, habilitando automatización desde el inicio. | 250424f | Se incluyen perfiles clave en el equipo que pueden liderar CI/CD, testing automatizado y despliegue continuo. | Potenciar la adopción de DevOps configurando desde el inicio pipelines de CI/CD, pruebas automatizadas y despliegue continuo para reducir errores y acelerar entregas. | Incluir una fase de configuración de CI/CD y testing automatizado; prever posibles licencias de herramientas; adelantar esta fase en el cronograma para aprovechar su impacto durante el desarrollo. | 2025-04-24 |  | Umbral para Oportunidades
250424g | El cronograma está dividido en entregas modulares por funcionalidad, lo que permite al equipo organizarse mejor y optimizar el tiempo de desarrollo. Oportunidad para trabajar bajo metodologías ágiles, con entregas incrementales y mejora continua. | Cronograma | El cronograma está dividido en fases con entregas específicas por módulo. | Bajo | Bajo | 0.9 | Medio | Activo | CORILLA, JUSCAMATIA SAID MARDUX | Publicación de fechas y entregables definidos por módulo funcional en el cronograma del proyecto. | 250424g | Fechas de entrega están claras desde el inicio. Se puede planificar el desarrollo en iteraciones bien organizadas. | Explotar la claridad del cronograma organizando el desarrollo en sprints ágiles, con objetivos por fase y revisiones periódicas que aseguren el cumplimiento del plan. | Mantener un buffer por fase para ajustes sin afectar la entrega final; optimizar presupuesto por etapa; utilizar la estructura por módulos para reorganizar tareas con flexibilidad. | 2025-04-24 |  | Alto | 4
250424h | El acta exige satisfacción del usuario final y validación del cliente como parte de la finalización. Oportunidad para que el equipo reciba feedback directo sobre su trabajo y proponga mejoras basadas en experiencias reales. | Calidad | El acta establece que el cliente debe validar y aprobar el sistema al cierre. | Medio | Alto | 3.5 | Alto | Activo | FERRUZO, IZQUIERDO JOCABED ISABEL | Establecimiento en el acta de que la validación del cliente es requisito obligatorio de finalización. | 250424h | El acta establece que la retroalimentación del cliente será usada para validar el cumplimiento del proyecto. | Potenciar el valor de la retroalimentación solicitando feedback continuo desde las primeras entregas parciales, permitiendo ajustes ágiles antes del cierre formal. | Reservar tiempo para aplicar mejoras según feedback; prever recursos para herramientas o espacios de validación; añadir validaciones intermedias por fase y no solo al final del proyecto. | 2025-04-24 |  | Medio | 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Copyright 2009 CVR/IT Consulting LLC All Rights Reserved

## Definiciones
Definiciones
ID Riesgo | YYMMDDx (e.g., 151112a = primer riesgo registrado en Nov 12, 2015)
Impact Area | Costo, Cronograma, Alcance, Calidad
Impacto (Riesgo) | 1 = menor (podría tener un efecto mínimo en el coste del proyecto, cronograma o entregables) 3 = moderado (podría tener un efecto moderado en el costo del proyecto, cronograma o entregables) 5 = serio (podría significativamente aumentar costos, retrasar el horario o degradar entregables) 7 = muy serio (podría matar el proyecto o reducir seriamente el valor del proyecto) 9 = crítico (matará el proyecto)
Impacto (Oportunidad) | 1 = muy bajo (que tenga impacto leve en la reducción de costes o reducir el cronograma) 3 = bajo (que tenga algún impacto en la reducción de costes o reducir el cronograma) 5 = medio (podría haber impacto sustancial reduciendo costos, acortar el cronograma o mejorar la calidad de los entregables) 7 = alto (podría hacer este proyecto un éxito impresionante) 9 = muy de alto (podría tener un impacto positivo a nivel comercial por aumento de valor para el negocio)
Probabilidad | 0.1/0.3/0.5/0.7/0.9 donde 0.1 es muy bajo y 0.9 is muy alto
Puntuación de Riesgo | Impacto x Probabilidad
Detectabilidad | Una indicación de cuán fácil será ver este próximo evento de riesgo antes de que realmente ocurra. 1 = alto (pueden ver el evento con suficiente antelación) 3 = medio (pueden ver el evento justo antes de que ocurra) 5 = baja (pueden ver el evento como sucede o después de ocurre)
Prioridad | Determinado por criterios establecidos en la hoja de prioridad
Estado | Activo (aun existe), Observado, Cerrado
Copyright CVR/IT Consulting 2006. All rights reserved. No portion of this document may be used, distributed or reproduced for any purpose without a valid license. For license information contact info@cvr-it.com or see www.cvr-it.com